6-os NAVOS VIDURINĖS DALIES STACIONARAUS PLOKŠČIO STENDO MODERNIZAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

|  |  |  |  |  | 90-970-037 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev | Lapas | № dokumento | Parašas | Data |  |  |  |  |  |
| Parengė |  | V. Šachmanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Suderinta |  |  |  |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | WSY BLRT GRUPP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UAB” Vakarų Baltijos laivų statykla“ |  |  |  |  |

Užduotis:

- Atlikti 1-os navos vidurinės pusės stacionaraus plokščio gelžbetoninio stendo betonavimą pagal pateiktą užduotį ir šios užduoties priedus: Nr. 1, Nr.2 ir Nr.3.

- Darbų eiga:

Po to, kai bus atlikti esamo stendo 6-oje navoje demontavimo darbai  ir paruošta 0,55 m gylio iškasa:

  - Sutankinti esamą gruntą iki k-0,95.

  - Pakloti Typar SF 37 geotekstilės sluoksnį arba analogą.

  - Įrengti dolomitinės skaldos pasluoksnį ir sutankintą,

  - Betonuoti paruošiamąjį sluoksnį,

  - Pakloti 2 sl. hidroizoliacines plėvelės,

  - Sumontuoti apatinį armatūros tinklą 150x150x10 ,

  - Sumontuoti profilius HEB100,

  - Atlikti plokštumo patikrinimo darbus. Reikalavimas stendo plokštumui – Δ = 6 mm, 12 m ilgyje, Δ = 10 mm per visa 6-os navos vidurinės dalies ilgį,

  - Sujungti visus HEB100 į viena kontūrą, įrengti įžeminimą nutiesiant ir privirinant cinkuotas įžeminimo juostas abejose stendo pusėse, prie kiekvienos pastato kolonos,

  - Atlikti betono liejimo, šlifavimo ir paviršiaus kietinimo  darbus. Betono susėdimas išdžiūvus betonui ≤ 3mm (t.y. betonas negali prasėsti žemiau HEBų lentynos > kaip 3 mm ;

  - Atlikti stendo plokštumo matavimus, pateikti išpildomąją nuotrauką su aukščių matavimų rezultatais 1 mm tikslumu.

  - Betonuoti praėjimo ir buferines zonas 200mm storio betono sluoksnių, prieš tai sutankinus smėlį ir paklojus 2 sl. Hidroizoliacinės plėvelė.   ir nušlifuoti  ir sukietinti paviršių, pašalinti defektus.

  - Atlikti betono priežiūrą, užpurškiant drėgmę sulaikančią priemonę.

  - Nuvalyti prikibusį betoną nuo įbetonuotų HEB100 lentynų.

  - Įrengti deformacines siūles.

  - Priduoti stendą užsakovui (VBLS).

Užduoties Nr. 90-970-037

Priedas Nr. 1

| Darbų aprašymas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| eil. | aprašymai | vnt |  |
|  | Stendo pagrindų įrengimas |  |  |
| 1 | Esamo grunto sutankinimas iki k-0.95 |  |  |
| 1 | Geotekstilės Typar SF37 paklojimas | m2 | 1500,0 |
| 2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) | m2 | 1500,0 |
| 3 | Skaldos tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis | m2 | 1500,0 |
| 4 | Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm | m2 | 1500,0 |
|  | Skyriuje 1 |  |  |
|  | HEB 100 profilių sumontavimas ir išlyginimas armatūros sudėjimas, betonavimas |  |  |
| 1 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant 0.2 mm storio polietileno plėvelę, neklijuojant siūlių 2 sl. | m2 | 1500,0 |
| 2 | Grindų armavimas (1 tinklas 10x150x150) | t | 10,37 |
| 3 | 12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 70 mm | vnt. | 600,0 |
| 4 | Smeigių M12 tvirtinimas, kai pagrindas betonas | vnt. | 600,0 |
| 5 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė iki 1,5 kg | t | 0,47 |
| 6 | Metalinių HEB 100 profilių montavimas ir išlyginimas | m | 504,0 |
| 6 | Metalinių konstrukcijų įžeminimas | vnt. | 40,0 |
| 7 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 260 mm (su metaline fibra 25 kg/m3) | m2 | 1416,0 |
| 8 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant 0.2 mm storio polietileno plėvelę, neklijuojant siūlių 2 sl. | m2 | 450,0 |
| 9 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 200 mm (su plienine fibra 25 kg/m3) | m2 | 450,0 |
| 10 | Betoninės dangos šlifavimas | m2 | 1866,0 |
| 11 | Betoninių dangų padengimasmineraliniu kietikliu Durostone | m2 | 1866,0 |
| 12 | Durostone geležinimas (užtrynimas) | m2 | 1866,0 |
| 13 | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 210,0 |
| 14 | Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant hermetiką | m | 210,0 |
| 15 | Betono priežiūra užpurškiant priemonę | m2 | 1866,0 |

Užduoties Nr. 90-970-037

Priedas Nr. 2